Постановка проблемы.

Современное экологическое состояние территории России можно определить как критическое, а в некоторых регионах оно приобрело характер экологического бедствия. Продолжается дальнейшее загрязнение природной среды. Быстро сокращается биологическое разнообразие природы России, гибнут экосистемы лесов, болот, каждый десятый вид растений и животных находится на грани исчезновения. Ни на одном этапе цивилизации не скапливалось столько отходов и не сбрасывалось в воздух, воду, почву такое количество загрязняющих и отравляющих веществ. И в этих условиях население России не осознает приближения экологической катастрофы, поскольку оно плохо информировано о загрязнении окружающей среды, в которой оно живет и потому безразлично относится к сохранению природы и защите окружающей среды.

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе, поэтому основой развития общества должна стать гармония человека и природы. Сохранение природы для потомков является важной задачей, поэтому велика роль экологического образования и воспитания населения страны, в  котором немаловажная  роль  принадлежит публичной библиотеке, источнику экологических знаний, центру формирования экологической нравственности.

Главная задача экологического просвещения населения силами общедоступных библиотек – изменение мышления людей, воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов,  чувства любви и  сострадания к природе – только это может привести к изменению поступков и действий.

В связи с этим в МБУК «ЦМБ» был разработан районный экологический проект «Здесь всё моё, и я отсюда родом».

Описание проекта.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2012 – сентябрь 2013 года

Цель проекта: формирование экологической культуры населения с использованием средств  и методов современной библиотечной теории  и практики.

Задачи проекта:

- Укрепление позиций библиотеки в местном сообществе как центров экологической информации и воспитания экологической культуры населения.

- Создание единого  культурно-экологического пространства района  через  различные модели взаимодействия  местного сообщества, учреждений культуры, органов власти, социальных партнеров.

- Рост интереса жителей и читателей  к экологической проблематике и к экологии родного края.

- Повышение спроса на экологическую информацию и экологическую литературу,  компетентности  читателей в экологической  тематике.

- Формирование эмоционального, нравственного, этического и эстетического  отношения к природе, окружающему  миру.

- Привлечение населения к активному участию в практических природоохранных  акциях по  сохранению окружающей среды.

- Создание информационно-культурного сопровождения экологического образования учащихся.

- Освоение более широкого подхода к экологической работе библиотек через применение инновационных  методов и информационных технологий библиотечной практики.

- Повышение квалификации и компетенции библиотечных специалистов  в работе с темой экологии.

Данный проект  состоит из 4 тематических блоков: «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного края»; «Через красоту природы – к красоте родного края»; «Выйди из дома и помоги природе!»; «Чистая природа – наша профессия». Они определяют основные направления, по которым строится работа библиотеки по воспитанию экологической культуры населения с учетом широкого, комплексного подхода к экологической тематике.

Новизна проекта.

- Расширение виртуального информационно-экологического пространства района.

- Стимулирование потребности детей в самореализации через творческую общественно-значимую деятельность.

- Реализация принципа сотворчества детей и взрослых через объединение коллективных и индивидуальных подходов.

Уникальность проекта заключается: в возможности более углубленно и целенаправленно работать с населением по экологическому просвещению; в аккумулировании источников информации и предоставление доступа к ней.

Социальная значимость. Привлечение внимания населения района к экологическим проблемам территории, вовлечение населения в социально-значимую природоохранную деятельность. Создание единого  культурно-экологического пространства района  через  различные модели взаимодействия  местного сообщества, учреждений культуры, органов власти, социальных партнеров.

Ожидаемые результаты. За время работы по данному проекту специалистами МБУК «ЦМБ» на сайте учреждения http://biblcmb.ucoz.ru/ будет создан «Экологический портал Куйбышевского района», который регулярно будет пополняться актуальной информацией (http://biblcmb.ucoz.ru/index/proba/0-68). Будет создан «Экологический видеолекторий» - фонд видеофильмов экологической тематики. Будут организованы и проведены 5 экологических акций с участием населения, 15 массовых мероприятий, 2 конкурса.  Будет организована работа по охране и очистке территории на экологической тропе. Будет пополнен справочно-библиографический аппарат библиотеки посредством создания информационных досье (2), информационно-библиографических пособий (3), информационных буклетов (3) о профессиях экологической направленности.

Эффективность данного проекта будет оцениваться:

- по результатам опросов, которые пройдут в процессе реализации проекта;

- по проценту охвата населения в экологических акциях, массовых мероприятиях, конкурсах;

- по количеству книговыдач литературы экологического содержания;

- по количеству посещений и просмотров удаленными пользователями страниц «Экологического портала Куйбышевского района».

Состав основных участников проекта, партнеров

В состав основных участников проекта вошли: коллектив МБУК «ЦМБ», активные читатели и волонтеры библиотеки. В реализации данного проекта нашими партнерами выступили: администрация Октябрьского сельсовета, Совет депутатов, Совет ветеранов, отдел молодежи  Октябрьского сельсовета, Октябрьский КДЦ, Октябрьская СОШ, д/с «Василек», Лесхоз г.Куйбышева, Зеленхоз г.Куйбышева, Главы муниципальных образований Куйбышевского района, сельские библиотеки, Салон Памяти МБУК «Культурно-досуговый центр», образовательные учреждения г.Куйбышева (СОШ №2, СОШ №4, Куйбышевский сельско-хозяйственный техникум).

Календарный план мероприятий по проекту.

| № п/п | Основные этапы работы и мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители, партнеры | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛОК 1 «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного края» |  |  |  |  |
| 1. | Создание «Экологического портала библиотек Куйбышевского района» | Январь-апрель 2013 | Вед. программист, вед. методист, сельские библиотекари |  |
| 2. | Оформление информационно-экологических стендов: - «Знай и люби свой край родной» - «Экология: информируем, рекомендуем, советуем прочесть» | Октябрь 2012 Январь 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 3. | Цикл мероприятий эколого-краеведческого характера |  |  |  |
| 3.1 | Заочное эко-путешествие «Тропинками родного края» | Сентябрь 2012 | Сектор обслуживания |  |
| 3.2 | Выставка-викторина «Путешествие по родной природе» | Январь 2013 | Сектор обслуживания | 0,5 т.р. |
| 3.3 | Урок-исследование «Тайны живых трав» | Ноябрь 2012 | Сектор обслуживания |  |
| 3.4 | Выставка-размышление «На этой земле жить мне и тебе» | Октябрь 2012 | Сектор обслуживания |  |
| 3.5 | Слайд-знакомство «Без них природа обеднеет: Красная книга» | Февраль 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 3.6 | Эколого-краеведческая экспедиция «Законы природы – традиции народа» | Июнь 2013 | Сектор обслуживания |  |
| БЛОК 2 «Через красоту природы – к красоте души» |  |  |  |  |
| 1. | Создание и пополнение фонда видеофильмов «Экологический видеолекторий» | Январь 2013 | Ведущий программист, сектор комплектования | 2,0 т.р. |
| 2. | Цикл массовых мероприятий с использованием различных жанров искусства |  |  |  |
| 2.1 | Литературно-музыкальный вечер «Мир природы в мире слов и звуков» | Декабрь 2012 | Сектор обслуживания |  |
| 2.2 | Выставка-вернисаж «Природа – вечный источник красоты» | Март 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 2.3 | Эколого-поэтический фестиваль «И это время называется весна» | Март 2013 | Сектор обслуживания | 2,0 т.р. |
| 2.4 | Фотоконкурс «Экологический ракурс» | Май 2013 | Сектор обслуживания | 1,0 т.р. |
| 3. | Цикл мероприятий, раскрывающий тему природы в художественной литературе |  |  |  |
| 3.1 | Библиографический обзор «Невыдуманные рассказы о природе» | Январь 2013 | Библиограф |  |
| 3.2 | Литературный гид «Детские писатели - природоведы» | Февраль 2013 | Библиограф |  |
| 3.3 | Урок радостного чтения «Я с книгой открываю мир природы» | Май 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 3.4 | Литературный автограф «Мир животных в творчестве писателей» | Июнь 2013 | Сектор обслуживания |  |
| БЛОК 3 «Выйди из дома и помоги природе!» |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение природоохранных акций |  |  |  |
| 1.1 | «Не опоздай – помоги природе!» | Июнь 2013 | МБУК «ЦМБ» Отдел молодежи |  |
| 1.2 | «Живет дерево – живет человек!» | Май 2013 | МБУК «ЦМБ» Октябрьская СОШ |  |
| 1.3 | «Мы жители одной планеты – пассажиры одного корабля» | Сентябрь 2012 | МБУК «ЦМБ» Октябрьский КДЦ Октябрьская СОШ |  |
| 1.4 | «Живи, цвети, мое село!» | Апрель 2013 | МБУК «ЦМБ» Администрация Октябрьского сельсовета |  |
| 2. | Цикл мероприятий эколого-практической направленности |  |  |  |
| 2.1 | Экологическая тропа «Прогулка с пользой» | Июнь 2013 | Сектор обслуживания | 3,0 т.р. |
| 2.2 | Конкурс рисунков «Я рисую чистый мир и дарю его вам!» | Июнь 2013 | Сектор обслуживания | 0,5 т.р. |
| 2.3 | Мастер-класс «Рисайклинг, или как очистить двор от мусора» | Июнь 2013 | Сектор обслуживания Дом детского творчества |  |
| БЛОК 4 «Чистая природа – наша профессия» |  |  |  |  |
| 1. | Цикл мероприятий, направленных на пополнение справочно-библиографического аппарата библиотеки |  |  |  |
| 1.1 | Создание информационных досье: «Профессия «эколог» - высокий рейтинг», «Рынок образовательных услуг, или где учат на эколога?» | Октябрь 2012 | Методико-библиографический отдел |  |
| 1.2 | Создание библиографических пособий малых форм: - Дайджест «Чистая природа – наша профессия» - Рекомендательный список литературы «Для тех, кто интересуется экологией» - Информ-буклеты о профессиях экологической направленности: егерь, лесник, журналист-эколог и др. | Февраль-март 2013 | Методико-библиографический отдел |  |
| 2. | Цикл мероприятий профориентационной направленности |  |  |  |
| 2.1 | Выставка-рекомендация «Мир профессий: человек-природа» | Март 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 2.2 | Час интересного общения «Эколог: с любовью ко всему живому» | Февраль 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 2.3 | Ролевая игра «Выявление способностей и осознанный выбор» | Январь 2013 | Сектор обслуживания |  |
| 2.4 | Школа активного гражданина «Мой выбор – защищать природу» | Апрель 2013 | Сектор обслуживания |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9,0 т.р. |